## Feuil1
Planning TPI
Gaëtan Michel | ELT 3+1
|  | Absents, Maladie, … |  |  | Semaine 1 |  |  | Semaine 2 |  |  | Semaine 3 |  |  | Semaine 4 |  |  | Semaine 5 |  |  | Semaine 6 |  |  | Semaine 7
Lundi |  | Férié |  | Date | 2024-04-15 | 2024-04-17 | 2024-04-18 | 2024-04-22 | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-29 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-06 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-13 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-20 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-27 | 2024-05-29
Mercredi |  | planning prévu |  | Temps par jour | 5h55 | 7h25 | 4h25 | 5h55 | 7h25 | 4h25 | 5h55 | Férié | 4h25 | 5h55 | 7h25 | Férié | 5h55 | 7h25 | 4h25 | Férié | 7h25 | 4h25 | 5h55 | 7h25
Jeudi |  | Planning réel |  | Temps écoulé | 5h55 | 13h20 | 17h45 | 23h40 | 31h05 | 35h30 | 41h25 | 41h25 | 45h50 | 51h45 | 59h10 | 59h10 | 65h05 | 72h30 | 76h55 | 76h55 | 84h20 | 88h55 | 94h50 | 102h15
TPI | S'informer |  | Lecture du CDC | initiale
Réel
|  |  | Recherche de solutions / composants | initiale
Réel
| Planifier |  | création du Planning | initiale
Réel
| Décider |  | Choix de composant | initiale
Réel
|  |  | Définir forme/solution | initiale
Réel
|  |  | Commande de composant | initiale
Réel
| Réaliser |  | Schéma Principal | initiale
Réel
|  |  | Montage sur plaque d'éssaie | initiale
Réel
|  |  | Programmation | initiale
Réel
|  |  | Réalisation de PCB | initiale
Réel
|  |  | Montage de composant | initiale
Réel
|  |  | Création / Impression du boitier | initiale
Réel
|  |  | Assemblage des éléments | initiale
Réel
|  |  | Mise en service | initiale
Réel
|  |  | Protocole de test | initiale
Réel
|  |  | Dépannage | initiale
Réel
| Évaluation |  | Auto-évaluation | initiale
Réel
| Documentation |  | Rapport | initiale
Réel
|  |  | Journaux de travail | initiale
Réel
|  |  | Mode d'emploi | initiale
Réel
§